## 0_Легенда
Прототип структуры Google Sheets — Модуль Технадзора (ТН)
Собрано на основе анализа реальных файлов: журнала замечаний СМР, ТЗ на профиль сотрудника, KPI-оценки, расчёта доп. нагрузки, учёта переработок
Лист | Назначение | Связи (ключи)
1_Справочники | Все выпадающие списки: должности, города, ТОО, управления, статусы, типы замечаний | используется во всех листах через выпадающие списки
2_Сотрудники_ТН | Карточка сотрудника (профиль ТН) — из ТЗ | employee_id — первичный ключ
3_Проекты | Реестр проектов/ЖК с площадью, ПМ, стадией | project_id — первичный ключ
4_Подрядчики | Реестр контрагентов (ТОО) с БИН и рейтингом | contractor_id — первичный ключ
5_Замечания | Журнал предписаний СМР (ядро системы — как в report.xlsx) | project_id, contractor_id, employee_id — внешние ключи
6_Инспекции_переработки | Акты инспекций для расчёта переработок (как в файле Шымкент) | employee_id, project_id — внешние ключи
7_Доп_нагрузка | Ежемесячный расчёт доп. выплат по площади курируемых объектов | employee_id — внешний ключ
8_KPI_ТН | Ежемесячная оценка эффективности эксперта ТН (KPI+IQC+CRI) | employee_id — внешний ключ, агрегирует данные из листа 5
9_Заявки_на_доступ | Заявки на роль на сайте — супер-админ одобряет | employee_id — внешний ключ
Как читать цвет ячеек в примерах:
Серый фон — пример вводимых данных (что заполняет пользователь).
Оранжевый фон — вычисляемое поле (формула, не трогать руками).
Синий текст — ссылка на ID из другого листа (внешний ключ).
Важно про ИИН и др. персональные данные: Google Sheets не шифрует данные at rest.
Поэтому поле ИИН в этом прототипе — только маскированное представление (****+4 цифры).
Полный ИИН должен храниться не в Sheets, а в backend/Firestore с шифрованием — это и есть
причина, по которой в общем плане проекта появляется промежуточный слой (см. раздел 6 плана).

## 1_Справочники
Управления | Города | ТОО (юр.лица) | Функц. должности | Статус сотрудника | Тип замечания | Статус замечания | Роль на сайте
Управление 1 Шымкент | Алматы | BI South ТОО | Эксперт ТН | Активен | Простое | На исполнении | Супер-админ
Управление 2 Шымкент | Шымкент | Engineering Services ТОО | Ведущий эксперт ТН | В отпуске | Критичное | Исполненное | Менеджер
Управление B2B Алматы | Ташкент | Invecon ТОО | Руководитель управления ТН | Уволен | Остановка | На ревизии исполнения | Оператор
Управление Восток Алматы |  |  | Руководитель ДИС |  |  | Назначается исполнитель начальником участка | Наблюдатель
Управление Запад Алматы |  |  | HR-специалист
Управление Центр Алматы |  |  | Администратор системы
Управление Ташкент Север
Управление Ташкент Юг

## 2_Сотрудники_ТН
employee_id | ФИО | Функц. должность | ИИН (маскир.) | Email | Корп. телефон | Личный телефон | Город | Дата рождения | Пол | Дата приёма | Стаж (лет) | ТОО | Управление | Статус | Аттестаты (ссылка PDF) | Средняя оценка
EMP-0001 | Иванов Арман Серикович | Эксперт ТН | ****1234 | a.ivanov@company.kz | +7 700 000 00 01 |  | Шымкент | 1990-05-14 | М | 2023-02-01 | 3 | BI South ТОО | Управление 1 Шымкент | Активен | attestats/EMP-0001.pdf | 4.2
EMP-0002 | Петрова Айгерим Болатовна | Ведущий эксперт ТН | ****5678 | a.petrova@company.kz | +7 700 000 00 02 |  | Алматы | 1988-11-02 | Ж | 2021-06-15 | 5 | Engineering Services ТОО | Управление Запад Алматы | В отпуске | attestats/EMP-0002.pdf | 3.8
Formulas:
Стаж (лет) = DATEDIF([Дата приёма],TODAY(),"y")

## 3_Проекты
project_id | Название ЖК / объекта | Заказчик | № договора | Управление | Город | Площадь, м2 | ПМ (проект-менеджер) | Фин. менеджер | Стадия (I-VII) | Статус проекта | Система контроля (OperaBuild/DES/PlanRadar)
PRJ-0001 | Grand Park Vita 1 | SG NS TOO | Соглашение № SGS/7246 | Управление 1 Шымкент | Шымкент | 45210 | Салимгереев С. | Алькенова А. | VI | В работе | OperaBuild
PRJ-0002 | Arena City Магистральные сети | ТОО «BI South» | KZ09REA00529260 | Управление Запад Алматы | Алматы | 37223 | Касанов А. | — | V | В работе | OperaBuild

## 4_Подрядчики
contractor_id | Наименование (ТОО/ИП) | БИН/ИИН | Вид работ | Кол-во проектов (расчёт) | Остановок всего (расчёт) | Критичных всего (расчёт) | Рейтинг (1-5, расчёт)
CTR-0001 | НУРМЕТАЛЛПЛАСТ-НС ТОО | 131140018748 | Оконные/витражные конструкции | 1 | 1 | 0 | 3
CTR-0002 | ЖАРЫҚ ШАМДАР АСТАНА ТОО | 131240013681 | Земляные, кладка, монолит, электромонтаж | 1 | 0 | 1 | 3

## 5_Замечания
violation_id | Тип замечания | project_id | contractor_id | Описание (кратко) | Дата выявления | Статус замечания | Срок исполнения | Дней до/после срока (расчёт) | Просрочено? (расчёт) | PDF файл | Страница | Ссылка на фото
V-000001 | Остановка | PRJ-0001 | CTR-0001 | Ранее выданное предписание не устранено, выполнены последующие работы (окна, 4 блок, 10 эт.) | 2026-07-14 | На исполнении | 2026-07-20 | -1 | Нет | Управление_1_Шымкент_2026-07-13_2026-07-19.pdf | 64 | images/v000001_1.jpeg
V-000002 | Критичное | PRJ-0002 | CTR-0002 | Армирование каркаса стен компенсаторного помещения выполнено без рабочего проекта раздела КЖ | 2026-07-17 | Назначается исполнитель начальником участка | 2026-07-25 | 4 | Нет | Управление_Запад_Алматы__К2_ЮГ__2026-07-13_2026-07-19.pdf | 77 | images/v000002_1.jpeg
Formulas:
Дней до/после срока (расчёт) = [Срок исполнения]-TODAY()
Просрочено? (расчёт) = IF(AND([Статус замечания]<>"Исполненное",[Срок исполнения]<TODAY()),"Да","Нет")

## 6_Инспекции_переработки
inspection_id | employee_id | Дата | Время начала-конца | project_id | Конструктив / объект работ | Часы (расчёт) | Ставка за час, тенге | Ссылка Proofy | Подтверждено? | Сумма к оплате (расчёт)
INS-0001 | EMP-0001 | 2026-06-13 | 19:00-22:00 | PRJ-0001 | Армирование плиты перекрытия, блок 6, ось 1/9-A/Г | 3 | 3996.09 | https://getproofy.com/i/xxxx | Да | 11988.27
INS-0002 | EMP-0001 | 2026-06-28 | 10:00-12:00 | PRJ-0001 | Монтаж утепления кровли, блок 7 | 2 | 3996.09 | https://getproofy.com/i/yyyy | Да | 7992.18

## 7_Доп_нагрузка
record_id | employee_id | Месяц | Оклад | Общая площадь активных проектов, м2 | Площадь по переработке, м2 | Цена за м2, тенге | Надбавочный % | Сумма к выплате (расчёт) | Примечание
DN-0001 | EMP-0002 | 2026-04 | 1100000 | 2786277.43 | 1286277.43 | 0.7333 | 0.33 | 311264.989
DN-0002 | EMP-0002 | 2026-05 | 1100000 | 2765974.51 | 1265974.51 | 0.7333 | 0.33 | 306351.9057

## 8_KPI_ТН
record_id | employee_id | Месяц | Подразделение | Кол-во проектов | Факт инспекций | Простые (расчёт) | Критич. (расчёт) | Остановки (расчёт) | Просроч. (расчёт) | KPI (0-100) | IQC (0-100) | CRI-балл (0-100) | ИТОГ = 50%KPI+35%IQC+15%CRI (расчёт) | Ранг | Категория
KPI-0001 | EMP-0001 | 2026-06 | Управление 1 Шымкент | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.06 | 45.57 | 100 | 59.9795 | 10 | Удовлетворительно

## 9_Заявки_на_доступ
request_id | employee_id | ФИО | Желаемая роль | Должность (из справочника) | Статус заявки | Дата заявки | Кто одобрил | Дата решения | Комментарий
REQ-0001 | EMP-0002 | Петрова Айгерим Болатовна | Менеджер | Ведущий эксперт ТН | На рассмотрении | 2026-07-20